ГЛАВА ПЕНОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.05.2018  г.                                           пгт Пено                                                   № 164

Об утверждении Сводного доклада

о ходе  реализации и оценке эффективности

муниципальных программ

Пеновского   района за 2017 год

На основании Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Пеновский район», утвержденного Постановлением администрации Пеновского района от 28.12.2015 г. № 452 «О Порядке принятия решений о разработке Муниципальных Программ, формирования,  реализации и проведения оценки  эффективности реализации муниципальных  программ муниципального образования «Пеновский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ  Пеновского  района за 2017 год (далее - Сводный доклад) (Приложение к постановлению).

2. Опубликовать Сводный доклад на официальном  сайте администрации Пеновского района в сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава   Пеновского района                                                                             В.В. Худяков

Приложение

к Постановлению администрации Пеновского района

от  22.05.2017 г.  № 164

Сводный

доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Пеновского района за 2017 год

Пено

2018 год

Содержание

Раздел I. Введение.

Раздел II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году.

Раздел III. Анализ результатов деятельности администраторов муниципальных программ по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ.

Раздел IV. Заключение Приложения: Приложение 1. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Пеновский район» «Развитие отрасли «Образование» на 2014 - 2018 годы» за 2017 год. Приложение 2. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Пеновский район» «Развитие отрасли «Культура» МО «Пеновский район» Тверской области» на 2014 - 2018 годы» за 2017 год. Приложение 3. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Пеновский район» «Спорт, молодёжная политика и туризм на 2014 – 2018 годы» за 2017 год. Приложение 4. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Пеновский район» «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории Пеновского района» на 2014-2018 годы» за 2017 год. Приложение 5. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан Пеновского района на 2014-2018 гг.» за 2017 год. Приложение 6. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Пеновский район» «Поддержка и развитие экономического потенциала, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2014-2018 годы» за 2017 год. Приложение 7. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Пеновский район» «Муниципальное управление и гражданское общество Пеновского района» на 2014-2018 годы» за 2017 год. Приложение 8. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Пеновский район» «Управление финансами и совершенствование налоговой политики» на 2014-2018 годы» за 2017 год. Приложение 9. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Пеновский район» «Организация районных социально-значимых мероприятий» на 2014-2018 годы» за 2017 год.

Раздел I. Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2017 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке  Муниципальных Программ, формирования,  реализации и проведения оценки  эффективности реализации муниципальных  программ муниципального образования  «Пеновский район», утвержденным  постановлением администрации Пеновского района 28.12.2015 г. № 452 (с изменениями от 27.02.2018 г. №66).

Бюджет Пеновского района на 2014-2018  годы сформирован на основе 9 муниципальных программ МО «Пеновский район»:

1) «Развитие отрасли «Образование» на 2014 - 2018 годы».

2) «Развитие отрасли «Культура» на 2014 - 2018 годы».

3) «Спорт, молодежная политика и туризм» на 2014 - 2018 годы».

4) «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории Пеновского района Тверской области» на 2014 - 2018 годы».

5) «Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан Пеновского района» на 2014 - 2018 годы». 6) «Поддержка и развитие экономического потенциала, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2014 - 2018 годы».

7) «Муниципальное управление и гражданское общество Пеновского района» на 2014 - 2018 годы».

8) «Управление   финансами и совершенствование налоговой политики» на 2014-2018 годы».

9)  «Организация районных  социально- значимых мероприятий» на 2014-2018 годы».

Раздел II

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году

В течение 2017 года администраторы муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальных программ;

По результатам 2017 года в соответствии с требованиями Порядка администраторами муниципальных программ были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2017 год (далее – отчеты).

Отчеты в установленном Порядке проходили экспертизу в Финансовом отделе администрации Пеновского района и Отделе прогнозирования и муниципального заказа администрации Пеновского района.

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Пеновского района, в разрезе подпрограмм на 2017 год представлена в Таблице 1.

Таблица 1

| Код Муниципальной программы | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Ед.изм. | 2017 год реализации программы | индекс исполнения программы | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2017 | Факт 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | ВСЕГО | тыс.руб. | 151320,90 | 141062,24 | 0,93 |  |
| 01 | Развитие отрасли "Образование" в Пеновском районе на 2014-2018 годы | тыс.руб. | 88361,90 | 85088,30 | 0,96 | 1,00 |
|  | Подпрограмма 1. Дошкольное образование | тыс.руб. | 16016,50 | 15158,40 | 0,95 |  |
|  | Подпрограмма 2. Общее образование | тыс.руб. | 70856,00 | 68480,70 | 0,97 |  |
|  | Обеспечивающая подпрограмма | тыс.руб. | 1489,40 | 1449,20 | 0,97 |  |
| 02 | Развитие отрасли «Культура» на 2014 – 2018 годы | тыс.руб. | 21975,90 | 20638,80 | 0,94 | 0,80 |
|  | Подпрограмма 1. Сохранение и развитие культурного потенциала Пеновского района | тыс.руб. | 17183,50 | 15891,60 | 0,92 |  |
|  | Подпрограмма 2. Реализация социально значимых проектов в отрасли "Культура" | тыс.руб. | 3763,30 | 3763,30 | 1,00 |  |
|  | Обеспечивающая подпрограмма | тыс.руб. | 1029,10 | 983,90 | 0,96 |  |
| 03 | Спорт, молодёжная политика и туризм на 2014 – 2018 годы | тыс.руб. | 252,50 | 216,20 | 0,86 | 1,16 |
|  | Подпрограмма 1. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения муниципального образования | тыс.руб. | 230,00 | 193,70 | 0,84 |  |
|  | Подпрограмма 2. Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития молодежи, реализации ее творческого потенциала. | тыс.руб. | 19,50 | 19,50 | 1,00 |  |
|  | Подпрограмма 3. Создание условий для развития индустрии туризма в Пеновском районе | тыс.руб. | 3,00 | 3,00 | 1,00 |  |
| 04 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории Пеновского района» на 2014-2018 годы | тыс.руб. | 1333,20 | 1279,80 | 0,96 | 1,25 |
|  | Подпрограмма 1. Повышение правопорядка и общественной безопасности в Пеновском районе | тыс.руб. | 106,50 | 106,50 | 1,00 |  |
|  | Подпрограмма 2. Противодействие незаконному распространению и немедицинскому потреблению наркотиков в Пеновском районе | тыс.руб. | 7,50 | 7,50 | 1,00 |  |
|  | Подпрограмма 3. Повышение безопасности дорожного движения на территории Пеновского района | тыс.руб. | 2,00 | 2,00 | 1,00 |  |
|  | Подпрограмма 4. Повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма в Пеновском районе | тыс.руб. | 1155,40 | 1114,20 | 0,96 |  |
|  | Подпрограмма 5. Противодействие коррупции в МО «Пеновский район» | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Подпрограмма 6. Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укрепления толерантности в Пеновском районе | тыс.руб. | 1,50 | 1,50 | 1,00 |  |
|  | Подпрограмма 7. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межпоселенческого и муниципального характера на территории Пеновского района | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Подпрограмма 8. Снижение риска заражения населения и домашних животных заразными болезнями, общими для человека и животных | тыс.руб. | 60,30 | 48,10 | 0,80 |  |
| 05 | «Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан Пеновского района на 2014-2018 годы» | тыс.руб. | 85,00 | 83,10 | 0,98 | 0,66 |
|  | Подпрограмма 1. Организация общественных работ для безработных и ищущих работу граждан | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Подпрограмма 2. Организация временного трудоустройства граждан | тыс.руб. | 85,00 | 83,10 | 0,98 |  |
| 06 | Поддержка и развитие экономического потенциала, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2014-2018 годы | тыс.руб. | 16023,80 | 12224,60 | 0,76 | 2,26 |
|  | Подпрограмма 1. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пеновском районе | тыс.руб. | 7,00 | 1,50 | 0,21 |  |
|  | Подпрограмма 2. Устойчивое развитие сельских территорий | тыс.руб. | 10,00 | 10,00 | 1,00 |  |
|  | Подпрограмма 3. Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства | тыс.руб. | 148,60 | 148,60 | 1,00 |  |
|  | Подпрограмма 4. Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства Пеновского района | тыс.руб. | 14884,60 | 11309,00 | 0,76 |  |
|  | Подпрограмма 5. Эффективное управление муниципальной недвижимостью, регулирование земельных и имущественных отношений | тыс.руб. | 973,60 | 755,50 | 0,78 |  |
|  | Подпрограмма 6. Исполнение переданных полномочий городского поселения п.Пено | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 07 | Муниципальное управление и гражданское общество Пеновского района на 2014-2018г. | тыс.руб. | 18319,20 | 17408,90 | 0,95 | 1,05 |
|  | Подпрограмма 1. Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости исполнительных органов муниципальной власти Пеновского района | тыс.руб. | 1760,20 | 1760,20 | 1,00 |  |
|  | Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного функционирования исполнительных органов муниципальной власти Пеновского района | тыс.руб. | 2527,00 | 2459,80 | 0,97 |  |
|  | Обеспечивающая программа | тыс.руб. | 14032,00 | 13188,90 | 0,94 |  |
| 08 | Управление финансами и совершенствование налоговой политики» на 2014 - 2018 годы | тыс.руб. | 5801,00 | 5688,30 | 0,98 | 1,02 |
|  | Подпрограмма 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета МО "Пеновский район» | тыс.руб. | 150,2 | 150,2 | 1,00 |  |
|  | Подпрограмма 2. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетов поселений | тыс.руб. | 1 241,7 | 1 241,7 | 1,00 |  |
|  | Подпрограмма 3. Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета Пеновского района | тыс.руб. | 240,0 | 240,0 | 1,00 |  |
|  | Обеспечивающая подпрограмма | тыс.руб. | 4 169,1 | 4 056,4 | 0,97 |  |
| 09 | Организация районных социально-значимых мероприятий» на 2014-2018 годы | тыс.руб. | 2868,10 | 2866,00 | 0,99 | 1,17 |
|  | Подпрограмма 1. Реализация социально-значимых мероприятий в районе | тыс.руб. | 93,00 | 93,00 | 1,00 |  |
|  | Подпрограмма 2. Преодоление социальной исключенности | тыс.руб. | 2753,00 | 2753,00 | 1,00 |  |
|  | Подпрограмма 3. Социальная поддержка ветеранского движения | тыс.руб. | 20,00 | 20,00 | 1,00 |  |
|  | Подпрограмма 4. Содействие в обеспечении жильем молодых семей | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Подпрограмма 5. Исполнение судебных актов по решениям судебных органов о взыскании задолженности по заработной плате в субсидиарном порядке при исполнении трудовых обязанностей | тыс.руб. | 2,10 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Подпрограмма 6. Обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пеновском районе | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |  |

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2017 году представлена в приложениях к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Пеновского района за 2017 год (далее – сводный доклад). Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных администраторами муниципальных программ.

В соответствии с требованиями Порядка, оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась на основании Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы МО «Пеновский район», утвержденной постановлением администрации Пеновского района 28.12.2015 г. № 452(с изменениями от 27.02.2018 г. №66).

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2017 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в Таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значения в отчетном периоде критерия эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |  |
| 2 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде умеренно эффективно |  |
| 3 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно |  |

В соответствии с Методикой, критерий эффективности реализации муниципальной программы определяется как отношение индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году (в расчет включались показатели целей) к индексу освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

На основании значения критерия эффективности реализации муниципальных программ, в соответствии с Методикой сформирован рейтинг эффективности муниципальных программ (далее – рейтинг). Результаты рейтинга представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование муниципальной программы | Значения критерия эффективности реализации муниципальных программ | Оценка эффективности реализации муниципальных программ |
| --- | --- | --- |
| Развитие отрасли "Образование" в Пеновском районе на 2014-2018 годы | 1,00 | эффективная |
| Развитие отрасли «Культура» на 2014 – 2018 годы | 0,80 | эффективная |
| Спорт, молодёжная политика и туризм на 2014 – 2018 годы | 1,20 | эффективная |
| Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории Пеновского района на 2014-2018 годы | 1,25 | умеренно эффективная |
| Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан Пеновского района на 2014-2018 годы | 0,66 | умеренно эффективная |
| Поддержка и развитие экономического потенциала, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2014-2018 годы | 2,26 | умеренно эффективная |
| Муниципальное управление и гражданское общество Пеновского района на 2014-2018 годы | 1,05 | эффективная |
| Управление финансами и совершенствование налоговой политики на 2014 - 2018 годы | 1,02 | эффективная |
| Организация районных социально-значимых мероприятий на 2014-2018 годы | 1,17 | эффективная |

Из таблицы 3 следует, что из 9 муниципальных программ:

а) 6 муниципальных программ являются эффективными;

б) 3 муниципальных программ являются умеренно эффективными.

Раздел III

Анализ результатов деятельности администраторов муниципальных программ и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ

Опыт реализация в 2017 году муниципальных программ показал удовлетворительные результаты, хотя не всегда администраторы муниципальных программ серьезно относились к требованиям Порядка и оперативно реагировали на изменения экономической и политической ситуации в районе.

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, администраторы муниципальных программ выносили предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на рассмотрение в финансовый отдел администрации Пеновского района.

Раздел IV

Заключение

Практика реализации муниципальных программ в 2017 году показала, что качество планирования муниципальных программ значительно улучшилось по сравнению с 2017 годом.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и рейтинга подтверждают, что  имеющиеся недостатки в работе администраторов муниципальных программ в 2017 году были учтены при планировании и реализации муниципальных программ в 2017 году.

На основании с вышеизложенного, администраторам муниципальных программ рекомендуется неукоснительно соблюдать требования Порядка и усилить исполнительскую дисциплину.

При дальнейшей реализации муниципальных программ администраторам рекомендуется:

а) не только проводить мониторинг реализации муниципальных программ, своевременно выносить предложения по изменению финансирования муниципальных программ, но и оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;

б) принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете Пеновского района на среднесрочный период;

в) для достижения наибольшей эффективности муниципальных программ более серьезно и ответственно подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ;

г) определить приоритетные расходы, отказаться от тех расходов, которые  бюджет не сможет вынести, т.е. обеспечить полное соответствие потребностей с имеющимися финансовыми возможностями.

Приложение 1

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Пеновского района за 2017 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Пеновский район» «Развитие отрасли «Образование»  на 2014 - 2018 годы» за 2017 год.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год

Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации Пеновского района от 28.12.2015 г. № 452 «О Порядке принятия решений о разработке Муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Пеновский район».

Администратор муниципальной программы – Отдел образования администрации Пеновского района.

Основной целью Программы является - повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг, населению Тверской области за счет эффективного использования материально технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов.

Для достижения поставленной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

          - Развитие вариативных форм организации дошкольного образования.

          - Поэтапное внедрение федеральных стандартов образования

          - Достижение качества образовательных результатов обучающихся

          - Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях – школах, обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг.

          - Совершенствование управления муниципальной системой образования.

          - Обеспечение стабильности финансового обслуживания учреждений образований.

В 2017 году на реализацию Программы предусмотрено 88361,9 тыс. руб., фактически израсходовано 85088,3 тыс. руб., общий процент выполнения программы составил 96,30 %.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2017 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,96;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,96;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы - 1,00.

В соответствии Методикой муниципальная программа  в  2017 году реализована эффективно.

Приложение 2

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Пеновского района за 2017 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Пеновский район» «Развитие отрасли «Культура» МО «Пеновский район» Тверской области» на 2014 - 2018 годы» за 2017 год.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2017 год

Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации Пеновского района от 28.12.2015 г. № 452 «О Порядке принятия решений о разработке Муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Пеновский район». Муниципальная программа МО «Пеновский район» «Развитие отрасли «Культура» на 2014 – 2018 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением главы Пеновского района от №  83 от 31.03.2017 г.

Администратор муниципальной программы – Отдел культуры администрации Пеновского района.

Подпрограмма 1. "Сохранение и развитие культурного потенциала Пеновского района".

Задача 1.   "Сохранение и развитие   библиотечного дела".

Показатель 1.  «Количество посещений МКУК «ПМЦБ»» увеличился с 48280  до 49291 единиц  в связи с активизации работы библиотек на селе.

Показатель 2.   "Количество экземпляров новых поступлений  в библиотечные фонды МКУК «ПМЦБ». Уменьшение показателя  с 1680 до 700 произошло только в связи  с недостаточным финансированием комплектования библиотек, которое снижается с каждым годом. В 2017 году уменьшилось финансирование не только из местного бюджета, но и субсидии из областного бюджета.

Показатель:"Количество проведенных МКУК «ПМЦБ» массовых мероприятий (культурно-просветительские, методические и др.), в  том числе сельских филиалов ". Повышение количества массовых мероприятий с 350 до 352  объясняется проведением Года экологии в РФ и празднованием 72-летия Победы в ВОВ. Библиотеки района активизировали свою работу по данным направлениям и превысили план проведения массовых мероприятий.

Показатель:"Доля читателей библиотек в общей численности населения Пеновского района" увеличился с 63% до 70%  в связи с активизации работы библиотек на селе.

Задача 2.     "Развитие  самодеятельного искусства и народного творчества"

Показатель 1. "Количество любительских формирований самодеятельного  народного творчества". Увеличение с 32 до 34 клубных формирований обусловлено открытием новых формирований, как при МБУК «РЦКД», так и в сельских филиалах.

Показатель 2. "Количество участников  любительских формирований самодеятельного народного творчества». Увеличение показателя «Количество участников клубных формирований» с 295 до 390 произошло по причине создания новых клубных формирований в учреждениях  МБУК «РЦКД».

Показатель: "Количество проведенных мероприятий  МБУК «РЦКД»". Увеличение показателя «Количество проведённых культурно-массовых мероприятий» с 1608 до 1712  произошло  на основании увеличения спроса населения Пеновского района  на оказание платных адресных  социально-культурных услуг.

Показатель:  "Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий» МБУК «РЦКД»". Увеличение показателя «Количество посетителей культурно-массовых мероприятий» с 33202 до 42139 произошло  в связи с возрастающим спросом обслуживаемого населения   на оказание адресных культурно-досуговых услуг (профессиональные праздники, юбилеи, семейные праздники и т.д.).

Задача 3. "Развитие дополнительного   образования и подготовка педагогических кадров в отрасли «Культура».

Показатель 2. "Количество учащихся в учреждении дополнительного образования детей в области культуры". Увеличение показателя на 25 единиц связано с увеличением спроса населения в предоставляемых услугах. Кроме того, переезд учреждения в здание с более благоприятными условиями пребывания учащихся повысил количество желающих воспользоваться услугами дополнительного образования в сфере культуры.

В 2017 году на реализацию Программы было предусмотрено 21975,9    тыс. рублей, фактически профинансировано 20638,8 тыс. рублей, общий процент выполнения программы  составил 94 % от предусмотренного объема финансирования по Программе.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2017 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 0,75;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,94;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,8

В соответствии Методикой муниципальная программа  в  2017 году реализована эффективно.

Приложение 3

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Пеновского района за 2017 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Пеновский район» «Спорт, молодёжная политика и туризм на 2014 – 2018 годы» за 2017 год.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2017 год

Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации Пеновского района от 28.12.2015 г. № 452  «О Порядке принятия решений о разработке Муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Пеновский район».

Администратор муниципальной программы – Отдел культуры администрации Пеновского района.

Подпрограмма 1. «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения муниципального образования"

В 2017 году в соответствии с данной подпрограммой запланировано 230,0 тыс. рублей. За отчетный период фактически профинансировано 193,7 тыс. рублей, что составило  84 % от общего объема расходов запланированных в 2017 году на реализацию данной подпрограммы.

Реализованы мероприятия в следующих направлениях:

222 –  65 829, 94 тыс. руб. – оплата транспортных услуг АТП г. Осташков

290 – 30 000 руб. – кубки, медали

290 –72 360 руб. -  проведение районных мероприятий (призы, сувениры).

290 –  2 500 руб. - грамоты, дипломы

Итого: 193,7 тыс. руб.

В настоящее время в районе совершенствуется организация патриотического воспитания. Для проведения мероприятий патриотической направленности используется потенциал центров традиционной народной культуры, театров, библиотек и музеев. Возобновилось проведение военно-спортивных игр и других мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи. Улучшается работа с учащейся молодежью. Молодые люди активно работают в общественных объединениях, деятельность которых направлена на патриотическое воспитание граждан.

Подпрограмма 2.   «Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития молодежи, реализации ее творческого потенциала»

В 2017 году в соответствии с данной подпрограммой запланировано 19,5 тыс. рублей. За отчетный период фактически профинансировано 19,5  тыс. рублей, что составило  100 % от общего объема расходов запланированных в 2017 году на реализацию данной подпрограммы.

Задача 1. "Содействие развитию  гражданственности, социальной зрелости молодежи "

Мероприятие 1.001. «Участие во Всероссийской молодёжно-патриотической акции   «Георгиевская ленточка» под девизом  «Мы помним, мы гордимся» (приобретение ленточек и символики)» - 2000 руб.

Мероприятие 1.004. «Проведение архивных  работ  по увековечиванию памяти погибших в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. (командировочные расходы).» - 15000 руб.

Задача 2. "Решение проблем самореализации и социальной адаптации молодежи. Поддержка творчества молодежи".

Мероприятие 2.002. «Проведение молодежных акций, посвященных Дню России и Дню Государственного флага Российской Федерации  (приобретение символики)». – 1000 руб.

Мероприятие 2.003. «Проведение районной спартакиады школьников по военно-прикладным и техническим видам спорта, посвященные Дню Защитника Отечества» 1000 руб.

Задача 3. «Подготовка будущей кадровой основы управления в Пеновском районе»

Мероприятие 3.002. «Проведение Дня Молодого избирателя (сувениры, грамоты)». 500 руб.

Подпрограмма  3 . «Создание условий для развития индустрии туризма в Пеновском районе»

В 2017 году в соответствии с данной подпрограммой запланировано 3,0 тыс. рублей. За отчетный период фактически профинансировано 3,0 тыс. рублей, что составило  100 % от общего объема расходов запланированных в 2017 году на реализацию данной подпрограммы.

Причины изменения показателей программы:

Такие показатели Задачи 1.  «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения муниципального образования", как «Количество муниципальных спортивно-массовых мероприятий и соревнований»  и   «Количество участников муниципальных спортивно-массовых мероприятий и соревнований" уменьшились с 40 до 31 и, соответственно, с 2595 до 1810.

Уменьшение показателя Задача 1. «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения муниципального образования" в части выделения бюджетных средств с 30, тыс.руб. на 193,7 тыс. руб.

В отчётном периоде произошло увеличение показателей Задачи 1.   «Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи» таких, как «Количество  молодёжно-патриотических акций, проводимых на территории Пеновского района», «Количество участников молодёжно-патриотических акций, проводимых на территории Пеновского района". Увеличение показателя обусловлено  участием в акциях не только молодёжи, но и других возрастных групп населения района. Также увеличен  показатель Задачи 2.     «Решение проблем самореализации и социальной адаптации молодежи. Поддержка творчества молодежи.», такой, как «Количество граждан молодого поколения, принимающих участие в  творческих мероприятиях (фестивалях, конкурсах, смотрах)» Увеличение показателя с 50 с 135 человек обусловлено  участием в акциях не только молодёжи, но и других возрастных групп населения района, активностью школьников в творческих мероприятиях, в т.ч. с совершенствованием совместной работы учреждений культуры с учреждениями образования. Увеличение  количества граждан, ставших  участниками акций, посвященных Дню России и Дню Государственного флага  РФ с 1000 до  1339 обусловлено  участием в акциях не только молодёжи, но и других возрастных групп населения района.

В 2017 году на реализацию Программы было предусмотрено 252,2 тыс. рублей, фактически использовано 216,2 тыс. рублей, общий процент выполнения программы  составил 86%.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2017 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,86;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы - 1,16.

В соответствии Методикой муниципальная программа  в  2017 году реализована эффективно.

Приложение 4

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Пеновского района за 2014 год

# Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Пеновский район»   «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории Пеновского района» на 2014-2018 годы»   за 2017 год

1. Оценка эффективности реализации муниципальной  программы

за 2017 год

Муниципальная программа МО «Пеновский район» «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории Пеновского района» на 2014-2018 годы»   (далее – Программа) утверждена Постановлением главы Пеновского района   №  522 от 19.07.2013.  Муниципальная программа МО «Пеновский район» «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории Пеновского района» на 2014-2018 годы»   (далее – Программа) утверждена Постановлением главы Пеновского района   №  522 от 19.07.2013.

Целями Программы являются: Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Пеновского района Тверской области.

Бюджетом  муниципального образования в 2017 году предусмотрено 1 333,2 тыс. рублей, фактически профинансировано 1 279,8 тыс. рублей, 	что составляет    96 % от предусмотренного объема финансирования по Программе.

По  подпрограммам:

Подпрограмма 1.   «Повышение правопорядка и общественной безопасности в Пеновском районе»

В 2017 году в соответствии с данной подпрограммой запланировано 106,5 тыс. рублей. За отчетный период фактически профинансировано 106,5 тыс. рублей, что составило  100 % от общего объема расходов запланированных в 2017 году на реализацию данной подпрограммы.

Подпрограмма 2.  "Противодействие незаконному распространению и немедицинскому потреблению наркотиков в Пеновском районе"

В 2017 году в соответствии с данной подпрограммой запланировано 7,5 тыс. рублей. За отчетный период фактически профинансировано 7,5 тыс. рублей, что составило  100 % от общего объема расходов запланированных в 2017 году на реализацию данной подпрограммы.

Подпрограмма 3.   «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пеновского района»

В 2017 году в соответствии с данной подпрограммой запланировано 2,0 тыс. рублей. За отчетный период фактически профинансировано 2,0 тыс. рублей, что составило  100 % от общего объема расходов запланированных в 2017 году на реализацию данной подпрограммы.

Подпрограмма 4.     "Повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма в Пеновском районе".

В 2017 году в соответствии с данной подпрограммой запланировано 1155,4тыс. рублей. За отчетный период фактически профинансировано 1114,2 тыс. рублей, что составило  98 % от общего объема расходов запланированных в 2017 году на реализацию данной программы.

Подпрограмма 5. "Противодействие коррупции в МО «Пеновский район» - безденежная, но мероприятия в 2017 году выполнены на 100%.

Подпрограмма 6. "Гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укрепления толерантности в Пеновском районе"

В 2017 году в соответствии с данной подпрограммой запланировано 1.5 тыс. рублей. За отчетный период фактически профинансировано 1,5 тыс. рублей, что составило  100 % от общего объема расходов запланированных в 2017 году на реализацию данной подпрограммы.

Подпрограмма 7 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межпоселенческого и муниципального характера на территории Пеновского района" - безденежная, но мероприятия в 2017 году  выполнены на 100%.

Подпрограмма  8 "Снижение риска заражения населения и домашних животных заразными болезнями, общими для человека и животных".  В 2017 году в соответствии с данной подпрограммой запланировано 60,3 тыс. рублей. За отчетный период фактически профинансировано 48,1 тыс. рублей, что составило  79 % от общего объема расходов запланированных в 2017 году на реализацию данной подпрограммы.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2017 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 1,2;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,96;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы - 1,25.

В соответствии Методикой муниципальная программа  в  2017 году реализована умеренно эффективно.

Приложение 5

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Пеновского района за 2017 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы «Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан Пеновского района на 2014-2018 годы» за 2017 год

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год

Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации Пеновского района от 16.08.2013 года № 598 «О Порядке принятия решений о разработке Муниципальных Программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Пеновский район».

Основной целью Программы является: объединение усилий органов местного самоуправления, органов службы занятости населения и других участников рынка труда, согласованность их действий при реализации мероприятий по содействию занятости населения.

Для достижения поставленной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

Задача   1   "Повышение уровня трудоустройства безработных и ищущих работу граждан за счет создания временных  рабочих мест"

Задача  2   "Повышение трудовой мотивации безработных и ищущих работу граждан за счет создания временных  рабочих мест"

Задача 3 «Реализация мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы»

Задача 4 " Профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков, повышение их трудовой мотивации"

В 2017 году на реализацию Программы предусмотрено 85,0  тыс.руб., фактически израсходовано 83,1 тыс.руб., общий процент выполнения программы составил   97,8  %.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2017 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей программы – 0,98;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,65;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,66.

В соответствии Методикой муниципальная программа  в  2017 году реализована умеренно эффективно.

Приложение 6

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Пеновского района за 2017 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Пеновский район» «Поддержка и развитие экономического потенциала, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  на 2014-2018 годы»

за 2017 год.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2017 год

Муниципальная программа МО «Пеновский район» «Поддержка и развитие экономического потенциала, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  на 2014-2018 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением главы Пеновского района от 22.11.2013  №848 (с изменениями от 27.12.2017 №294).

Муниципальная программа МО «Пеновский район» «Поддержка и развитие экономического потенциала, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  на 2017-2021 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением главы Пеновского района от 30.12.2016  №298 (с изменениями от 22.02.2017 №47, 14.06.2017 №183, 23.08.2017 №308, 29.12.2017 №496).

Целями Программы является:

1. Создание условий для  поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Пеновском районе;

2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

3. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры;

4. Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Пеновского района;

5. Повышение эффективности использования муниципального имущества.

1. В рамках реализации задачи «Обеспечение деятельности Деловых информационных центров» отклонение в освоении средств, предусмотренных на реализацию задачи, составило 7,0 тыс. рублей.

Отклонение в освоении средств по мероприятию 1.001 «Дооснащение ДИЦ компьютерной техникой (компьютерными программами)» составило 100%. Основной причиной не освоения средств является не достаточный объем денежных средств для приобретения необходимой техники.

2. В рамках реализации задачи «Развитие дорожного хозяйства Пеновского района» отклонение в освоении средств, предусмотренных на реализацию задачи, составило 3976,0 тыс. рублей.

Отклонение в освоении средств по мероприятию 1.002. «Содержание автомобильных дорог местного значения из муниципального дорожного фонда» составило 60 %. Основной причиной не освоения средств вызвано тем, что содержание дорог местного значения в полном объеме невозможно, т.к. в настоящее время осуществляется их оценка и паспортизация.

3. В рамках реализации задачи «Повышение транспортной доступности населения» отклонение в освоении средств, предусмотренных на реализацию задачи, составило 372,7 тыс. рублей.

Отклонение в освоении средств по мероприятию 2.003. «Организация транспортного обслуживания населения на  муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам (средства областного бюджета Тверской области)» составило 30 %. Основной причиной не освоения средств - оплата по факту осуществленных перевозчиком оборотных рейсов.

4. В рамках реализации задачи «Повышение эффективности использования муниципального имущества, не закрепленного за юридическими лицами» отклонение в освоении средств, предусмотренных на реализацию задачи, составило 68,1 тыс.рублей.

Отклонение в освоении средств по мероприятию 1.001. «Оценка недвижимости, признание прав и урегулирование отношений по государственной и муниципальной собственности» составило  20%. Основная причина не освоения средств – по факту оказанных услуг.

5. В рамках реализации задачи «Увеличение размера доходов от продажи, арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена» отклонение в освоении средств, предусмотренных на реализацию задачи, составило 42 тыс. рублей.

Отклонение в освоении средств по мероприятию 2.002. «Проведение землеустроительных работ» составило 113%.  Основная причина – по факту выполненных работ.

6. В рамках реализации задачи «Предоставление участков отдельным категориям граждан бесплатно» отклонение в освоении средств, предусмотренных на реализацию задачи, составило 96 тыс. рублей.

Отклонение в освоении средств по мероприятию 2.001. «Проведение землеустроительных работ» составило 100%. Основная причина не освоения средств – отсутствие заявлений  граждан.

Отклонение в освоении средств по мероприятию 2.002.  «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости» составило 40%. Основная причина не освоения средств – по факту оказанных услуг.

7. В рамках реализации задачи «Техническое обеспечение внутрипоселковых газовых сетей» отклонение в освоении средств, предусмотренных на реализацию задачи, составило 93,9 тыс. рублей.

Отклонение в освоении средств по мероприятию  6.001 «Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию внутрипоселковых газовых сетей» составило 30%. Основная причина не освоения средств – удовлетворительная работа газовых служб.

Отклонение в освоении средств по мероприятию  6.002 «Оплата услуг по предоставлению газа» составило 94%. Основная причина не освоения средств – благоприятные погодные условия.

В 2017 году на реализацию Программы предусмотрено 16023,80 тыс.руб., фактически израсходовано  12224,5  тыс.руб., общий процент выполнения программы составил 76 %.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2017 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,725;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,76;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 2,26.

В соответствии Методикой муниципальная программа  в  2017 году реализована умеренно эффективно.

Приложение 7

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Пеновского района за 2017 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Пеновский район» «Муниципальное управление и гражданское общество Пеновского района» на 2014-2018 годы» за 2017 год.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2017 год

Муниципальная программа муниципального образования муниципального образования "Пеновский район"«Муниципальное  управление   и гражданское общество Пеновского района» на 2017-2021 годы» утверждена постановлением Главы Пеновского района Тверской области от 19.07.2013 г. № 514.

Основной целью Программы является: Формирование   эффективной    системы исполнения ключевых  муниципальных  функций   и предоставления качественных муниципальных  услуг исполнительными  органами  муниципальной  власти Пеновского района"

Для достижения поставленной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

Обеспечение информационной открытости системы исполнительных органов муниципальной власти Пеновского района

Организационное обеспечение эффективного выполнения исполнительными органами муниципальной власти Пеновского района возложенных на них функций.

В рамках реализации задачи «Развитие кадрового потенциала исполнительных органов муниципальной власти Пеновского района» не выполнено мероприятие "Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих". Отклонение составило 1,0 тыс.руб. Основной причиной послужило то, что в 2017 году согласно распоряжения главы Пеновского района производились только первоочередные расходы, обучение проведено бесплатно  Министерством  по делам  территориальных образований Тверской области.

В рамках реализации задачи «Организационное обеспечение эффективного выполнения исполнительными органами муниципальной власти Пеновского района возложенных на них функций» мероприятие «Содержание централизованной бухгалтерии МКУ «Централизованная бухгалтерия Муниципального образования «Пеновский район. Выполнено на 95,19 %.Отклонение составило 64,4  тыс.руб. Основной причиной послужило то, что в 2017 году согласно распоряжения главы Пеновского района производились только первоочередные расходы.

Обеспечение деятельности администраторов программы освоено на 94%, отклонение составило  843,0 тыс.руб., в связи с тем, что в 2017 году согласно распоряжения главы Пеновского района производились только первоочередные расходы.

В 2017 году на реализацию Программы предусмотрено  18319,2 тыс.руб., фактически  израсходовано 17408,9 тыс.руб., общий процент выполнения программы составил   95,03  %.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2017 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,00;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,95;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы - 1,05.

В соответствии Методикой муниципальная программа  в  2017 году реализована эффективно.

Приложение 8

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Пеновского района за 2017 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Пеновский район» «Управление   финансами и совершенствование налоговой политики» на 2014-2018 годы» за 2017 год.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2017 год

Муниципальная программа МО "Пеновский район" «Управление   финансами и совершенствование налоговой политики» на 2014-2018 годы (далее - Программа) утверждена Постановлением главы Пеновского района от 19.07.2013 года № 523.

Основной целью Программы является: Обеспечение эффективного управления  финансами МО "Пеновский район" и  повышение эффективности использования средств районного бюджета.

Для достижения поставленной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

«Совершенствование региональной налоговой политики и мобилизация доходного потенциала Пеновского района»;

«Повышение эффективности системы межбюджетных отношений в Пеновском районе";

«Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования ориентированного на результат».

В 2017 году на реализацию Программы предусмотрено 5801,0  тыс.руб., фактически израсходовано 5688,3 тыс. руб., общий процент выполнения программы составил   98,06 %.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2017 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,00;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,98;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,02.

В соответствии Методикой муниципальная программа  в  2017 году реализована эффективно.

Приложение 9

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Пеновского района за 2017 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Пеновский район» «Организация районных социально-значимых мероприятий» на 2014-2018 годы за 2017 год.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2017 год

Муниципальная программа МО «Пеновский район» «Организация районных  социально-значимых мероприятий» на 2014-2018 годы «  (далее – Программа) утверждена постановлением главы Пеновского района от 12.07.2013  №  498.

Целями Программы является:

-  Создание благоприятной социокультурной среды в  районе через проведение социально-значимых мероприятий с участием различных категорий населения, улучшение качества жизни социально-уязвимых категорий граждан (дети-сироты и ветеранов ВОВ) и  обеспечение мер социальной поддержки населения за счет средств бюджета  МО «Пеновский район» (в случае обращения граждан о взыскании заработной платы на основании исполнительных листов судебных органов)".

По  подпрограммам:

Подпрограмма 1.   «Реализация социально-значимых мероприятий в районе"

В 2017 году в соответствии с данной подпрограммой запланировано 93,0 тыс. рублей. За отчетный период фактически профинансировано 85,0 тыс. рублей, что составило  91 % от общего объема расходов запланированных в 2017 году на реализацию данной подпрограммы.

Подпрограмма 2.   «Преодоление социальной исключенности»

В 2017 году в соответствии с данной подпрограммой запланировано 2 753.0 тыс. рублей. За отчетный период фактически профинансировано 2 753,0 тыс. рублей, что составило  100 % от общего объема расходов запланированных в 2017 году на реализацию данной подпрограммы.

Подпрограмма  3. «Социальная  поддержка ветеранского движения»

В 2017 году в соответствии с данной подпрограммой запланировано 20,00 тыс. рублей. За отчетный период фактически профинансировано 20,00 тыс. рублей, что составило  100 % от общего объема расходов запланированных в 2017 году на реализацию данной подпрограммы.

Подпрограмма 4.  «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» в 2017 году  не финансируется.

Подпрограмма 5.  «Исполнение  судебных актов по решениям судебных органов о взыскании задолженности по заработной плате в субсидиарном порядке при исполнении трудовых обязанностей».

В 2017 году в соответствии с данной подпрограммой запланировано 2,1 тыс. рублей. За отчетный период фактически профинансировано 0 тыс. рублей, что составило  0  % от общего объема расходов запланированных в 2017 году на реализацию данной подпрограммы, согласно распоряжения Главы района производить первоочередные расходы.

Подпрограмма 6.  "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пеновском районе"

В 2017 году в соответствии с данной подпрограммой запланировано   0 тыс. рублей. За отчетный период фактически профинансировано 0 тыс. рублей, что составило  0 % от общего объема расходов запланированных в 2017 году на реализацию данной подпрограммы (не вошли в областную программу)

В 2017 году на реализацию Программы предусмотрено 2868,1 тыс. рублей, фактически профинансировано 2857,1 тыс. рублей, что составляет    99 % от предусмотренного объема финансирования по Программе.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2017 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,16;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,99;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,17.

В соответствии Методикой муниципальная программа  в  2017 году реализована эффективно.